## 说明
数据类型 | 周计划与总结
周期类型 | WEEK
模板版本 | 1
周期开始日期 | 2026-07-20
周期结束日期 | 2026-07-26
允许状态值 | 未开始 / 进行中 / 已完成 / 有风险 / 已阻塞
填写说明 | 周期开始必须为周一，周期结束必须为对应周日。
员工姓名 | 必填；填写员工的标准姓名。
工作内容 | 必填；简洁描述本条工作。
本期计划 | 选填；填写本周期计划。
本期完成情况 | 选填；填写本周期实际完成情况。
完成度 | 选填；填写 0 到 100 的整数，也可填写百分比。
工作状态 | 必填；只能使用允许状态值。
下期计划 | 选填；填写下一周期计划。
风险与阻塞 | 选填；说明风险、阻塞和所需支持。
计划工时 / 实际工时 | 选填；非负数，最多两位小数。
项目编号 / 任务编号 | 选填；填写系统中的对应编号。
备注 | 选填；补充其他说明。

## 工作明细
员工姓名 | 工作内容 | 本期计划 | 本期完成情况 | 完成度 | 工作状态 | 下期计划 | 风险与阻塞 | 计划工时 | 实际工时 | 项目编号 | 任务编号 | 备注
验收员工甲 | 完成员工导入联调 | 完成接口联调 | 联调完成 90% | 90 | 进行中 | 收尾联调 |  | 8 | 7 | RD-111 | TASK-5B29A48D65
验收员工甲 | 修复权限校验缺陷 | 修复缺陷 | 缺陷已修复 | 100 | 已完成 | 回归验证 |  | 6 | 6 | RD-111 | TASK-5B29A48D65
验收员工乙 | 梳理依赖接口 | 完成依赖梳理 | 接口尚未完全冻结 | 60 | 有风险 | 推动接口冻结 | 依赖方接口未冻结 | 10 | 8 | RD-111 | TASK-5B29A48D65
验收员工乙 | 整理团队周报 | 汇总周报素材 |  |  | 未开始